УТВЕРЖДЕН

приказом министра образования

Приморского края

от ___________ № _____

Комплекс мер

по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования,

на период до 2030 года в Приморском крае

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное и информационное обеспечение по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение учета находящихся на территории Российской Федерации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования | 1 квартал 2026 г., далее — ежегодно | Отчеты министерства образования Приморского края | Министерство образования Приморского края; органы местного самоуправления в сфере образования |
| 2. | Проведение диагностики для определения уровня владения русским языком обучающихся несовершеннолетних иностранных граждан, принятых на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до вступления Федерального закона от 28 декабря 2024 г. №544-ФЗ «О внесении изменений в статьи 67 и 78 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной организации | 1 квартал 2026 г., далее — ежегодно | Информационно-аналитические материалы | Министерство образования Приморского края; органы местного самоуправления в сфере образования |
| 3. | Организационно методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих в своем составе обучающихся несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей, слабо владеющих русским языком | 3 квартал 2026 г., | Методические рекомендации направленные в органы местного самоуправления в сфере образования | Министерство образования Приморского края; государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО ПКИРО); органы местного самоуправления в сфере образования |
| 4. | Организация мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников и специалистов, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами и детьми с миграционной историей, по вопросам адаптации и интеграции в образовательной среде | 2026 г., далее - ежегодно | Информационно-аналитические материалы | Министерство образования Приморского края; ГАУ ДПО ПКИРО |
| 5. | Развитие информационных ресурсов для оказания методической помощи педагогам и специалистам, работающим с несовершеннолетними иностранными гражданами и детьми с миграционной историей в образовательной среде | 2026 г., далее - ежегодно | Информационно-аналитические материалы, размещенные в информационно-телокоммуникационной сети «Интернет» | Министерство образования Приморского края; ГАУ ДПО ПКИРО |
| 6. | Проведение региональных конкурсных мероприятий, направленных на выявление лучших практик в сфере языковой и социокультурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан | 2026 г., далее - ежегодно | Информационно-аналитические материалы, размещенные в информационно-телокоммуникационной сети «Интернет» | Министерство образования Приморского края; ГАУ ДПО ПКИРО |
| 7. | Организация и вовлечение несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей в проекты Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» | 1 квартал 2027 г., далее — ежегодно | Информационно-аналитические материалы министерства образования Приморского края | Министерство образования Приморского края; органы местного самоуправления в сфере образования |
| 8. | Разработка и реализация региональных программ психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой, культурной адаптации детей иностранных граждан | 1 квартал 2027 г., далее — ежегодно | Информационно-аналитические материалы министерства образования Приморского края | Министерство образования Приморского края; ГАУ ДПО ПКИРО |
| II. Научно - методическое обеспечение процессов языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан |  |  |  |  |
| 9. | Формирование банка практик по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, реализуемых в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2026 г., далее - ежегодно | Банк практик, размещенный в информационно-телокоммуникационной сети «Интернет» | Министерство образования Приморского края; ГАУ ДПО ПКИРО; органы местного самоуправления в сфере образования |
| 10. | Организация и проведение краевого совещания по теме адаптация и социализация несовершеннолетних иностранных граждан в образовательной среде | 4 квартал 2026 г., далее - ежегодно | Информационно-аналитические материалы, размещенные в информационно-телокоммуникационной сети «Интернет» | Министерство образования Приморского края; ГАУ ДПО ПКИРО |
| III. Управление реализацией комплекса мер по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан |  |  |  |  |
| 11. | Разработка муниципальных комплексов мер по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования на период до 2030 года | Июнь, декабрь 2026 г., далее - ежегодно | Утвержденные муниципальные комплексы мер | Министерство образования Приморского края; органы местного самоуправления в сфере образования |
| 12. | Организация и обеспечение деятельности региональной межведомственной рабочей группы по вопросам социализации и психологической адаптации детей иностранных граждан | Июнь, декабрь 2026 г., далее - ежегодно | Протоколы заседаний межведомственных рабочих групп | Министерство образования Приморского края и исполнительные органы Приморского края |
| 13. | Организация и обеспечение мониторинга реализации муниципальных комплексов мер по по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, на период до 2030 года | 1 квартал 2027 г., далее — ежегодно | Информационно-аналитические материалы | Министерство образования; органы местного самоуправления в сфере образования |